## Kinh doanh
HT&ECOM
KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC - PHÒNG KINH DOANH 2017
STT | TUẦN 1 (3/1- 6/1) |  |  |  | STT | TUẦN 2 (9/1- 13/1) |  |  |  | STT | TUẦN 3 (16/1- 20/1)
| Kế hoạch | Thực hiện | Đánh giá nguyên nhân giải pháp | Tình trạng |  | Kế hoạch | Thực hiện | Đánh giá nguyên nhân giải pháp | Tình trạng |  | Kế hoạch | Thực hiện | Đánh giá nguyên nhân giải pháp | Tình trạng
1 | Tiếp tục test sản phẩm | 3/1- 6/1 |  |  | 1 | Kiểm tra training thêm cho sales về cách trình bày với khách hàng khi đi demo sp | 2017-09-01 |  | Finish 100% | 1
2 | Xúc tiến chăm sóc lại khách hàng đã telesales gửi email giới thiệu sản phẩm để tư vấn giải pháp. | 3/1- 6/1 |  | Finish 100% | 2 | Làm việc với BMC,Demo một số chức năng đã hoàn thiên, xúc tiến ký HĐ. Làm việc với In tadmedia về yêu cầu chức năng SP đưa ra kế hoạch triển khai ký HĐ | 2017-09-01 | Cơ bản 2 bên thống nhất về các chưc năng: HT dự thảo hợp đồng đầu tuần 3 chuyển sang BMC. In tadmedia hẹn ra tết làm việc tiếp | Finish 100% | 2 | Gửi hợp đồng sang BMC | 16/1- 18/1 | Khách hàng hẹn ra tết triển khai | Finish 100%
3 | Liên hệ lại những khách hàng đã demo sản phẩm để chăm sóc khách hàng, xúc tiến triển khai | 3/1- 6/1 | Đã chốt được kế hoạch ký HĐ với cty BMC | Finish 100% | 3 | Làm việc với Z176 tiếp nhận yêu cầu xây dựng phần mềm và chuẩn bị các hồ sơ thủ tục dự án. Tiếp cận lãnh đạo nhà máy in Viettel giới thiệu SP. Thúc đẩy tiếp cận khách hàng in Bộ TTM | 9/1 - 10/1 | Z176: GĐ nhà máy đã xin được chủ trương đầu tư dự án, ngày 9/01/2017 ban GĐ xí nghiệp đã họp thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng PM quản lý in. Hiện tại phòng kế hoạch đang làm quyết định đầu tư trình GĐ ký để thực hiện hs thầu. In Viettel chưa tiếp cận được. In BTTM: đã gặp xin chủ trương thực hiện với anh Trọng TGĐ (lãnh đạo nhà máy sẽ xem xét đề xuất của HT) | Finish 100% | 3 | Tặng quà chúc tết khách hàng | 16/1 - 18/1 | Đã tặng quà Chúc tết 7 khách hàng | Finish 100%
4 | Khách hàng nhà nước: Z176: Chốt sớm kế hoạch triển khai In Bộ TTM: Chăm sóc TGĐ để xin lịch trình bày giải pháp | 2017-03-01 | Z176: Giám đốc đã họp đồng ý chủ trương cho HT xây dựng phần mềm cho xí nghiệp. Trong tuần tới sẽ có kế hoạch In bộ TMM: Chưa hẹn đc lịch TGĐ, thư ký vẫn đang xem xét hồ sơ giải pháp HT&Ecom gửi sang | Finish 100% | 4 | Chăm sóc khách hàng đã demo | 9/1 - 13/1 | Những khách hàng đã demo đều xin lịch ra tết làm việc tiếp | Finish 100% | 4 | Khảo sát nhà nghỉ phục vụ xây dựng bài toán quản lý nhà nghỉ và phần mềm Camera theo dõi 247 | 16/1 - 20/1 | Đã khảo sát được 273 nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội, mục tiêu đủ khảo sát đủ 400 nhà nghỉ trước khi nghỉ tết | Finish 100%
5 | Demo giải pháp cho 5 khách hàng doanh nghiệp mới | 2017-03-01 | Có thêm khách hàng tiềm năng | Finish 100% | 5 | Tiếp tục demo giải pháp cho khách hàng mới (5 khách hàng mới trong đó có in Bao bì Sông Lam là khách hàng lớn tiềm năng) | 9/1 - 13/1 |  | Finish 100% | 5
6 | Viết tài liệu mô tả bài toán quản lý nhà nghỉ | 2017-03-01 | Chưa thực hiện | Finish 100% | 6 | Dự thảo hợp đồng chuẩn bị cho Sales |  |  | Finish 100% | 6
7 | Báo cáo kế hoạch công việc trong tuần 1 và đinh hướng kế hoạch công việc tuần 2 |  |  |  | 7 | Báo cáo kế hoạch công việc trong tuần 2 và đinh hướng kế hoạch công việc tuần 3 |  |  | Finish 100% | 7 | Báo cáo kế hoạch công việc trong tuần 3 và đinh hướng kế hoạch công việc tuần 4 |  |  | Finish 100%
8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8